**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава Симского городского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д.Решетов**

**Годовой отчет по оценке эффективности муниципальных программ**

**в Симском городском поселении за 2018 год**

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной**

**городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы» за 2018год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 19.12.2017г. №197 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.03.2018г. №20 О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 28.09.2018г. №110 О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Срок реализации программы 2018 -2022 годы

Общий объем финансирования составляет: 20030,493 тыс.руб., в том числе за счет ФБ – 15764,715 тыс.руб., за счет средств ОБ – 3753,278 тыс.руб., за счет средств МБ -512,300 тыс.руб., в том числе 2018 год общий объем составляет 4 076 933 руб.

Исполнено 4 076 932,99руб., выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, руб. | Оценка эффективности  |
| Благоустройство дворовых территорий: ул.Пушкина 19; ул.Володарского 78, ул.Революции 9; ул.Кирова 30; ул.Кирова 26, ул.Кирова28;Революции 10, Революции 11, Кирова19 | 01.05.2018 по 01.12.2018г | выполнено |   | ФБ-1782152,22 ОБ-418059,90 МБ-62436,13 | 1 |
| Благоустройство общественной территории: Центральная ул.Кирова | 01.05.2018г по 01.10.2018г | выполнено |   | ФБ-1429003,17 ОБ-335217,68 МБ-50063,89 | 1 |
| ИТОГО | 4076933 из них ФБ-3 211 155,39 ОБ-753 277,58 МБ-112500,02 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД  | ед. | 5 | 5 | 0 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД  | кв.м | 36070,91 | 36070,91 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 10,2 | 10,2 | 0 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий  | кв.м | 1545 | 1874,9 | +329,9 |
| Доля общественных территорий  | % | 0,66 | 0,67 | +0,01 |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2017-2019годы» за 2018год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 15.11.2017г. №184 «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2017-2019 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 12.12.2018г. №136 «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 Срок реализации программы 2017 -2019 годы

Общий объем финансирования на 2018год составляет: 10266,535тыс.руб., в том числе за счет МБ -10266,535 тыс.руб.

Исполнено 9 531 440,92руб., остаток 755094,20 руб.

 На сумму 775000 руб. заключены контракты на зимнее содержание дорог с 01.12.2018г по 15.04.2019г. Выполнение программы 100%

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 01.01.2018 по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-3720 | 1 |
| Мероприятия по ремонту дорог и тротуаров | 01.01.2018г по 31.12.2018г | выполнено |   | МБ-6546,535 | 1 |
| ИТОГО | 10266,535 из них МБ-10266,535 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество установленных технических средств организации и регулирования дорожного движения | шт | 2 | 2 | 0 |
| Количество отремонтированных технических средств организации и регулирования дорожного движения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных знаков дорожного движения | шт | 68 | 68 | 0 |
| Количество замененных знаков дорожного движения | шт | 4 | 4 | 0 |
| Нанесение дорожной разметки  | Кв м | 1700 | 1700 | 0 |
| Площадь выполненных работ по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием | Кв м | 5911,31 | 5911,31 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории на 2017-2020годы» за 2018год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 01.12.2017г. №190 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории на 2018-2020 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2018г. №132 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории

на 2019-2021 годы».

 Срок реализации программы 2018 -2020 годы

Общий объем финансирования составляет: 944531,27руб., в том числе за счет МБ -944531,27 руб.

Исполнено 885393,39руб., остаток 59137,88 руб.

Выполнение составило 100%.

Остаток образовался как экономия от проведенных аукционов.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по озеленению территории города | 01.05.2018 по 31.10.2018г | выполнено |  | МБ-60 | 1 |
| Мероприятия по повышению уровня санитарного состояния города | 01.01.2018г по 31.12.2018г | выполнено |   | МБ-502 | 1 |
| Мероприятия по повышению уровня внешнего благоустройства города | 01.01.2018г по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-323,393 | 1 |
| ИТОГО | 885,393 из них МБ-885,393 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Площадь содержания газонов | Кв м  | 18706,6 | 18706,6 | 0 |
| Площадь санитарной очистки территории | Кв м | 136737,4 | 136737,4 | 0 |
| Количество отремонтированных памятников | шт | 1 | 1 | 0 |
| Количество отремонтированных мостов | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных лестниц | шт | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных территорий мест погребения | % | 0 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2016-2018годы» за 2018год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 06.04.2016г. №55 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2016-2018годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №120 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

 Срок реализации программы 2016 -2018 годы

Общий объем финансирования составляет: 195,828тыс.руб., в том числе за счет МБ -195,828 тыс.руб.

Исполнено 145 156,12руб., остаток 50669,88 руб.

Выполнение составило 100%.

Остаток образовался как экономия от проведенных аукционов.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Организация обучения населения Симского городского поселения мерам пожарной безопасности | 01.01.2018 по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-90978,12 | 1 |
| Работы по углублению водопропускной канавы и устройство приямков около мостов |  |  |  | МБ\_45000 | 1 |
| Устройство защитной полосы |  |  |  | МБ-8500 | 1 |
| Приобретение бланков |  |  |  | МБ-680 | 1 |
|  | МБ-145156,12 |  |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество установленных первичных средств пожаротушения | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Устройство защитных минерализованных полос | Км | 3 | 3 | 0 |
| Количество установленных стендов по профилактике пожаров | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество печатной продукции доставленной до населения | шт | 1200 | 1200 | 0 |
| Количество приямков, требующих содержания | шт | 14 | 14 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2015-2018годы» за 2018год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2014г. №204 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2015-2018годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №121 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2015-2018годы».

 Срок реализации программы 2015 -2018 годы

Общий объем финансирования составляет: 10тыс.руб., в том числе за счет МБ -10 тыс.руб.

Исполнено 3471руб., остаток 6529 руб.

Выполнение составило 100%.

Остаток образовался как экономия от проведенных аукционов.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Приобретение баннеров по антитеррору | 01.01.2018г по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-3,471 | 1 |
|  | МБ-3,471 |  |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество рекламной продукции, приобретено в целях профилактики терроризма и экстремизма  | шт | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Подарим Новый год детям» за 2018год**

Постановление администрации Симского городского поселения от 24.09.2018г. №108 «Об утверждении муниципальной программы «Подарим Новый год детям».

 Срок реализации программы 2018 год

Общий объем финансирования составляет: 250тыс.руб., в том числе за счет МБ -250 тыс.руб.

Исполнено 243 000 руб., остаток 6 110руб.

Выполнение составило 100%.

Остаток образовался как экономия от проведенных аукционов.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Устройство снежного городка | 24.09.2018г по 31.12.2018г | выполнено |  | МБ-200 | 1 |
| Приобретение подарков детям | 24.09.2018г по 31.12.2018г | выполнено |  | 43,8 | 1 |
|  | МБ-243,8 |  |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Устройство снежной горки | шт | 1 | 1 | 0 |
| Устройство новогоднего освещения общественной елки | шт | 1 | 1 | 0 |
| Приобретение новогодних подарков детям | шт | 109 | 109 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

Начальник экономического отдела Е.Н.Волкова